AUFTRAGGEBER-INFORMATIONS-ANFORDERUNGEN (AIA)

Version 2.1

# Impressum

Herausgeber

Hamburg Wasser

# Index/Version

| Version | Datum | Beschreibung | Verfasser |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 16.09.2021 | Veröffentlichung | BIM.Hamburg |
| 002 | 17.09.2024 | Aktualisierung | BIM.Hamburg |
| 002.1 | 24.06.2026 | Anpassung | Hamburg Wasser |

# Vorbemerkung

Abb. 1: Einordnung AIA in die Standardisierungsprojekte BIM.Hamburg (©BIM.Hamburg, 2023)

Die Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) sind Bestandteil der Vergabeunterlagen und werden im Auftragsfall Vertragsgegenstand zwischen dem Auftraggeber (AG) und den Auftragnehmenden (AN). Die AIA definieren gegenüber den AN die Anforderungen an die von dem AG benötigten Informationen. Im Wesentlichen wird in den AIA beschrieben, zu welchem Zeitpunkt welche Informationen in welcher Detailtiefe zu liefern sind. Sind die Liefergegenstände und –zeitpunkte der BIM-Leistungen bereits in der Leistungsbeschreibung festgehalten, ist die Beschreibung der Detailtiefe und Umsetzung der Lieferleistungen in den AIA ausreichend.

Diese Vorlage dieser AIA wurde von BIM.Hamburg entwickelt und von Hamburg Wasser angepasst.

In Datei->Informationen->Eigenschaften->Erweiterte Eigenschaften anpassen

Auftraggeber-Informations-Anforderungen

Hamburg Wasser | www.hamburgwasser.de

# Inhaltsverzeichnis

Impressum	II

Index/Version	III

Vorbemerkung	IV

Inhaltsverzeichnis	2

1.	Projektinformationen	4

1.1.	Projekt	4

1.2.	AIA/BAP-Konstellation	4

1.3.	Beteiligte Fachdisziplinen	4

2.	BIM-Leistungsbeschreibung des Projektes	5

2.1.	Projektbereich/Leistungsbereich	5

2.2.	Anwendungsfälle	6

2.3.	Lieferzeitpunkte	9

3.	Rollen und Verantwortlichkeiten	9

4.	Kollaboration	10

4.1.	Grundsätze der Zusammenarbeit	10

4.2.	Informationsmanagement	11

4.3.	Aufgabenmanagement	12

4.4.	Datenmanagement	15

4.5.	BIM-Testphase	15

5.	Qualitätsmanagement	15

5.1.	Qualitätsprüfungs- und Kollaborationsprozess	16

5.2.	Qualitätsprüfung der Modelle und Informationen	16

5.3.	Prüfberichte	16

6.	Modellierung	16

6.1.	Modellkonzept und Modellarten	18

6.2.	Modellgliederung und Modellstruktur	18

6.3.	Formale Modellvorgaben	22

6.4.	Modellinhalte und Anforderungen	23

6.5.	Objekte	23

6.6.	Georeferenzierung	23

7.	Technologien	25

7.1.	Software	25

Relevante Normen und Richtlinien	25

Glossar	25

Abkürzungsverzeichnis	25

Anlagenverzeichnis	26

Abbildungsverzeichnis	26

Tabellenverzeichnis	26

Literaturverzeichnis	26

# Projektinformationen

## Projekt

Das vorliegende Dokument spezifiziert die AIA für folgendes Projekt:

| Projektname | WW Neugraben |
| --- | --- |
| Beschreibung | Errichtung einer neuen Pumpenhalle auf dem Areal des Wasserwerks Neugraben. |
| Auftraggeber (AG) bzw. Vertretung AG | Hamburger Wasserwerke (HWW) |
| Projektleitung | Marc Lüdtke (HWW) |
| BIM-Management | Christoph Mellüh (HSE) |
| Projekt-/Modellsprache | deutsch |

Tabelle 1: Projektsteckbrief

## AIA/BAP-Konstellation

Für das Projekt wird die Variante 2 gemäß dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 1.2.3 gewählt.

## Beteiligte Fachdisziplinen

| Fachdisziplin | Abkürzung |
| --- | --- |
| BIM-Management | BMA |
| BIM-Gesamtkoordination | BGK |
| Architektur | ARC |
| Bauvermessung | BVM |
| Brandschutz | BRS |
| Elektrotechnik | ELT |
| Erdverlegter Rohrleitungsbau | ERB |
| Geländemodell | DGM |
| Geotechnik | GEO |
| Landschaftsarchitektur | LSA |
| Maschinentechnik | MNT |
| Rohbau | ROB |
| Stahlbau | STB |
| Technische Gebäudeausrüstung | TGA |
| Tragwerksplanung | TRP |

Tabelle 2: Beteiligte Fachdisziplinen

# BIM-Leistungsbeschreibung des Projektes

## Projektbereich/Leistungsbereich

Die Maßnahme umfasst im Wesentlichen:

- Neubau einer zweigeschossigen Pumpenhalle (Untergeschoss und Erdgeschoss) mit einer Grundfläche von etwa 500 m²

  - versehen mit einer Verblendfassade (vorrangig im EG) und Teilflächen als Vorhangfassade (vorrangig im OG) mit mind. 15% Fassadenbegrünung, Gründächern, PV-Anlage auf oberster Dachebene und teilweise an OG-Südfassade

  - einem Büroraum mit zwei Arbeitsplätzen

  - einem Sanitärraum

  - einem Netzwerkraum

  - einem E-Technik Trakt

- Lieferung, Anschluss und Inbetriebnahme der zugehörigen elektrotechnischen Anlagen und EMSR-Technik

- Lieferung, Anschluss und Inbetriebnahme von 13 Pumpen, einschließlich der Verrohrung und Armaturen

- Verlegung einer DN400 Rohwasserleitung über eine Strecke von rd. 100 Metern

- Herstellung einer DN600 Saugleitung über eine Strecke von rd. 100 Metern

- Herstellung zweier Druckleitungen mit Durchmessern von DN 300 bis DN 500, insgesamt rd. 100 Meter

## Anwendungsfälle

Die folgende Tabelle 4 dient der Übersicht aller Anwendungsfälle, die während des Projektverlaufs in den benannten LPH der HOAI und im Betrieb umgesetzt werden. Eine Zuordnung der Zuständigkeiten erfolgt in nachfolgender detaillierter Beschreibung.

|  |  | Leistungsphasen gemäß HOAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsfälle (AwF) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Betrieb |
| 010 | Bestandserfassung und -modellierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020 | Bedarfsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 | Planungsvarianten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040 | Visualisierung |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 050 | Koordination der Fachgewerke |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 060 | Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 070 | Bemessung und Nachweisführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080 | Ableitung von Planunterlagen |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 090 | Genehmigungsprozess |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Mengen- und Kostenermittlung |  |  |  |  |  | (X) |  |  |  |  |  |
| 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Terminplanung der Ausführung |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 130 | Logistikplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Baufortschrittskontrolle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Abrechnung von Bauleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Abnahme- und Mängelmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 180 | Inbetriebnahmemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Projekt- und Bauwerksdokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

Tabelle 4: Matrix Projektspezifische Anwendungsfälle

Die markierten Anwendungsfälle (AwF) sind im Projekt umzusetzen. Die darin enthaltenden Umsetzungsschritte können in Rücksprache mit dem AG angepasst werden. Abweichungen sind im BAP zu dokumentieren. Die in Klammern stehenden Anwendungsfälle sind nicht verpflichtend aber vom AG empfohlen um einen reibungsloseren Ablauf zu gewährleisten.

Für die von den AN in diesem Projekt umzusetzenden AwF gelten die folgenden projektspezifischen Vorgaben:

| Allgemeine Beschreibung (Leistungsphase 5 – Ausführungsplanung) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In der Ausführungsplanung werden die Fachmodelle der LP 4 auf eine ausführungsreife Tiefe fortgeschrieben. Sie bilden die Grundlage für die Ableitung der Ausführungspläne, für die optionale Mengenermittlung sowie für eine erste, attributbasierte Terminplanung der Ausführung. Aufgrund der Komplexität im engen Bauwerks- und Anlagenraum liegt der Schwerpunkt dieser Phase auf der fachübergreifenden Koordination. Die Attribuierung hat gemäß dem Semantischen Objektmodell (SOM) von Hamburg Wasser zu erfolgen (siehe Abschnitt 6.4 der AIA und Anhang). Sofern sinnvolle Änderungen oder Ergänzungen der Attribuierung auftreten, ist dem BMA vor Aufnahme in das Modell ein Vorschlag zu unterbreiten; abgestimmte Abweichungen sind im BAP festzuhalten. Die AwF sind gemäß den Steckbriefen von BIM.Hamburg (siehe Anhang), jedoch in rudimentärer Form umzusetzen. Anpassungen können nach Rücksprache mit dem BMA vorgenommen werden und sind im BAP zu dokumentieren. |  |  |  |  |  |  |
| AwF | Projektspezifische Beschreibung |  |  |  |  | Fachdisziplin |
| AwF 040 | Rudimentäre Visualisierung zu Abstimmungszwecken (3D-Ansichten, Schnitte, ggf. einfache Renderings) unmittelbar aus den Fach-/Koordinationsmodellen bzw. Dalux. Aufwändige fotorealistische Visualisierungen sind nicht gefordert. |  |  |  |  | Alle |
| AwF 050 | Koordination der Ausführungsplanung zwischen den einzelnen Gewerken in Dalux, insbesondere EMSR-/Elektrotrasse gegen Bauwerk, Durchführungen und Aufstellflächen. Regelmäßige, schwerpunktmäßig visuelle und einfache regelbasierte Kollisionsprüfung; Konflikte werden als verortete Issues (BCF) geführt und bis zur Klärung nachverfolgt. |  |  |  |  | Alle (Koord.: BIM) |
| AwF 060 | Rudimentäre Qualitätsprüfung der Ausführungsmodelle: Einhaltung LoG/LoI, SOM-Attribuierung, Modellstruktur und Namenskonventionen gemäß BAP. Dokumentation als Qualitätsbericht; Rückführung von Mängeln über Dalux-Issues. |  |  |  |  | Alle (Prüfung: BIM) |
| AwF 080 | Ableitung der Ausführungsplanunterlagen aus den Fachmodellen. Modell und abgeleitete 2D-Unterlagen sind konsistent zu halten. |  |  |  |  | Alle |
| AwF 100 (optional) | (optional: modelbasierte Mengen- und Kostenermittlung durch den AN) |  |  |  |  | AN-seitig |
| AwF 120 | Terminplanung der Ausführung ausschließlich attributbasiert: Bauabschnitte/Bauphasen werden als Attribut am Bauteil im Modell gepflegt (gemäß SOM). Die Darstellung des Bauablaufs erfolgt über Filter und Farbcodierung in Dalux. Eine vollständige 4D-Verknüpfung über IfcTask/Terminplanobjekte ist nicht gefordert. |  |  |  |  | BIM, (Alle: Attribute) |
| Bereitgestellte Grundlagendaten (Eingangsdaten) |  |  |  |  |  |  |
| Daten | Beschreibung | LoG | LoI | Übergabeformat | Übergabezeitpunkt | Fachdisziplin |
| Planungsstand LPH 4 | Bereitgestellte Genehmigungsplanung (Modelle/Unterlagen) als Planungsgrundlage | 300 | 300 | IFC4.3, RVT, PDF | Zu Beginn der LPH | Alle |
| SOM HWW / BAP | Attribuierungsvorgabe und Abwicklungsplan | – | – | bSDD/Anhang, PDF | Zu Beginn der LPH | BIM |
| Lieferleistungen (Ausgangsdaten) |  |  |  |  |  |  |
| Daten | Beschreibung | LoG | LoI | Übergabeformat | Übergabezeitpunkt | Fachdisziplin |
| Ausführungsfachmodelle | Ausführungsreife, koordinierte Fachmodelle | 400 | 300 | IFC4.3, RVT | Zum Abschluss der LPH und 3 Werktage vor Besprechungen Zum Abschluss der LPH und 3 Werktage vor Besprechungen | Alle |
| Koordinationsmod | Zusammengeführtes Gesamtmodell | 400 | 300 | IFC4.3 |  | BIM |
| Kollisions-/Issue-Liste | Konfliktnachverfolgung | – | – | BCF, Dalux-Export | Zum Abschluss der LPH | BIM |
| Terminattribute am Modell | Bauabschnitts-/Phasenattribute zur Filterung in Dalux | – | 300 | IFC4.3 (Attribute) | Zum Abschluss der LPH | Alle |
| Ausführungsplanunterlagen | Aus dem Modell abgeleitete 2D-Unterlagen | – | – | PDF, DWG | Zum Abschluss der LPH | Alle |
| Visualisierungen | Einfache 3D-/Schnittdarstellungen zur Abstimmung | – | – | PNG/PDF | Nach Bedarf | Alle |
| Mengenermittlung (optional) | Modellbasiert empfohlen | – | – | nach AN | Zum Abschluss der LPH | AN-seitig |

| Allgemeine Beschreibung (Leistungsphase 6 – Vorbereitung der Vergabe) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In der Vorbereitung der Vergabe beschränkt sich die BIM-Anwendung auf die Fortschreibung der attributbasierten Terminplanung der Ausführung. Das Leistungsverzeichnis sowie die Ausschreibungsunterlagen werden konventionell erstellt; eine modellbasierte Erzeugung von LV-Positionen ist nicht Gegenstand der vereinbarten AwF. Sofern der AN für die Mengenermittlung das BIM-Modell heranzieht, ist dies zu begrüßen, wird jedoch methodisch nicht vorgeschrieben. Die AwF werden gemäß den Steckbriefen von BIM.Hamburg in rudimentärer Form umgesetzt; Anpassungen sind mit dem BMA abzustimmen und im BAP zu dokumentieren. |  |  |  |  |  |  |
| AwF | Projektspezifische Beschreibung |  |  |  |  | Fachdisziplin |
| AwF 120 | Fortschreibung der attributbasierten Terminplanung der Ausführung. Verknüpfung der Bauabschnitts-/Phasenattribute mit den vorgesehenen Vergabe-/Leistungspaketen (als Attribut am Bauteil). Darstellung und Plausibilisierung des geplanten Bauablaufs über Filter- und Farbsichten in Dalux. Keine 4D-Terminplanung über IfcTask. |  |  |  |  | BIM, (Alle: Attribute) |
| Bereitgestellte Grundlagendaten (Eingangsdaten) |  |  |  |  |  |  |
| Daten | Beschreibung | LoG | LoI | Übergabeformat | Übergabezeitpunkt | Fachdisziplin |
| Ausführungsfachmodelle LPH 5 | Modelle inkl. Terminattribute | 400 | 300 | IFC4.3, RVT | Zu Beginn der LPH | Alle |
| Vergabe-/Paketstruktur | Gliederung der Leistungs-/Vergabepakete | – | – | PDF/Anhang | Zu Beginn der LPH | BIM |
| Lieferleistungen (Ausgangsdaten) |  |  |  |  |  |  |
| Daten | Beschreibung | LoG | LoI | Übergabeformat | Übergabezeitpunkt | Fachdisziplin |
| Fortgeschriebene Terminattribute | Bauabschnitts-/Paketattribute am Modell | – | 300 | IFC4.3 (Attribute) | Zum Abschluss der LPH | Alle |
| Leistungsverzeichnis | LV als Grundlage der Ausschreibung. Eine modellbasierte Mengenermittlung als Grundlage wird empfohlen, ist jedoch nicht vorgeschrieben. | - | - | GAEB (DA XML), PDF | Zum Abschluss der LPH | Alle |

| Leistungsphase 7 – Mitwirkung bei der Vergabe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In der Mitwirkung bei der Vergabe wird die attributbasierte Terminplanung nach Vorliegen der Vergabeergebnisse aktualisiert. Die durch den ausführenden Auftragnehmer eingebrachte Terminschiene wird – soweit zweckmäßig – als Attribut in das Modell überführt, um eine konsistente Filtersicht des Bauablaufs in Dalux zu erhalten. Die übrige Vergabemitwirkung erfolgt konventionell. Die Umsetzung erfolgt rudimentär; Abweichungen sind mit dem BMA abzustimmen und im BAP zu dokumentieren. |  |  |  |  |  |  |
| AwF | Projektspezifische Beschreibung |  |  |  |  | Fachdisziplin |
| AwF 120 | Aktualisierung der Termin-/Bauabschnittsattribute auf Basis der Vergabeergebnisse und der Terminschiene des ausführenden AN. Pflege als Attribut am Bauteil und Bereitstellung aktualisierter Filtersichten in Dalux. Keine 4D-Terminplanung über IfcTask. |  |  |  |  | BIM, (Alle: Attribute) |
| Bereitgestellte Grundlagendaten (Eingangsdaten) |  |  |  |  |  |  |
| Daten | Beschreibung | LoG | LoI | Übergabeformat | Übergabezeitpunkt | Fachdisziplin |
| Modelle LPH 6 | Modelle inkl. fortgeschriebener Terminattribute | 400 | 300 | IFC4.3, RVT | Zu Beginn der LPH | Alle |
| Vergabeergebnisse | Zuschlag, Terminschiene des AN | – | – | PDF | Im Verlauf der LPH | BIM |
| Lieferleistungen (Ausgangsdaten) |  |  |  |  |  |  |
| Daten | Beschreibung | LoG | LoI | Übergabeformat | Übergabezeitpunkt | Fachdisziplin |
| Aktualisierte Terminattribute | An Vergabe angepasste Bauablaufattribute | – | 300 | IFC4.3 (Attribute) | Zum Abschluss der LPH Zum Abschluss der LPH | Alle |
| Dalux-Filtersichten | Aktualisierte Sichten zum Bauablauf | – | – | Dalux |  | BIM |

| Allgemeine Beschreibung (Leistungsphase 8 – Objektüberwachung) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Der Schwerpunkt dieser Leistungsphase liegt auf der Bauüberwachung sowie dem modellbasierten Abnahme- und Mängelmanagement in Dalux begleitend werden die Fachmodelle entsprechend dem tatsächlichen Bauzustand zum As-built fortgeschrieben und die hierfür erforderlichen Bestands-/Revisionsunterlagen abgeleitet. Die Koordination dient in dieser Phase der Klärung baubegleitender Konflikte. Die Attribuierung erfolgt gemäß SOM HW; Ergänzungen sind dem BMA vorzulegen und im BAP zu dokumentieren. Die AwF werden in rudimentärer Form umgesetzt – mit Ausnahme des bewusst stärker gewichteten Mängel- und Abnahmemanagements (AwF 170). |  |  |  |  |  |  |
| AwF | Projektspezifische Beschreibung |  |  |  |  | Fachdisziplin |
| AwF 040 | Einfache Visualisierung des Bauzustands bzw. Soll-Ist-Abgleichs zur Unterstützung der Bauüberwachung (Modell- bzw. Dalux-gestützt). Keine aufwändigen Renderings. |  |  |  |  | Alle |
| AwF 050 | Baubegleitende Koordination zwischen den Gewerken in Dalux zur Klärung von Konflikten und Ausführungsdetails. Offene Punkte werden als verortete Issues geführt. |  |  |  |  | Alle (Koord.: BIM) |
| AwF 080 | Fortschreibung und Ableitung der Bestands-/Revisionsplanunterlagen entsprechend dem tatsächlich ausgeführten Bauzustand. |  |  |  |  | Alle |
| AwF 170 (Schwerpunkt) | Vollständig modellbasiertes Abnahme- und Mängelmanagement in Dalux. Mängel und Abnahmepunkte werden am Bauteil bzw. an der Position im Modell verortet und mit Foto, Beschreibung, Status, Verantwortlichkeit, Frist und Mängelkategorie erfasst. Erfassung mobil auf der Baustelle; Zuordnung zu Gewerk/Fachdisziplin und – soweit verfügbar – zum Anlagenkennzeichen (AKZ). Strukturierte Nachverfolgung von der Feststellung bis zur Abnahme. Bereitstellung als Dalux-Export, BCF und PDF-Reports. |  |  |  |  | Alle |
| AwF 040 | Einfache Visualisierung des Bauzustands bzw. Soll-Ist-Abgleichs zur Unterstützung der Bauüberwachung (modell- bzw. Dalux-gestützt). Keine aufwändigen Renderings. |  |  |  |  | Alle |
| AwF 050 | Baubegleitende Koordination zwischen den Gewerken in Dalux zur Klärung von Konflikten und Ausführungsdetails. Offene Punkte werden als verortete Issues geführt. |  |  |  |  | Alle (Koord.: BIM) |
| Bereitgestellte Grundlagendaten (Eingangsdaten) |  |  |  |  |  |  |
| Daten | Beschreibung | LoG | LoI | Übergabeformat | Übergabezeitpunkt | Fachdisziplin |
| Ausführungs-/Vergabemodelle (LPH 5–7) | Koordinierte Modelle inkl. Terminattribute | 400 | 300 | IFC4.3, RVT | Zu Beginn der LPH | Alle |
| CDE Dalux (Field) | Eingerichtetes Mängel-/Abnahmemanagement inkl. Mängelkategorien | – | – | Dalux | Zu Beginn der LPH | BIM |
| Bauausführungsinformationen | Ausführungsstände, Freigaben, Prüfungen | – | – | PDF | Laufend in der LPH | Alle |
| Lieferleistungen (Ausgangsdaten) |  |  |  |  |  |  |
| Daten | Beschreibung | LoG | LoI | Übergabeformat | Übergabezeitpunkt | Fachdisziplin |
| As-built-Fachmodelle | An den Bauzustand angepasste Fachmodelle | 400–500 | 400 | IFC4.3, RVT | Zum Abschluss der LPH und 3 Werktage vor Besprechungen | Alle |
| Mängel-/Abnahmedokumentation | Verortete Mängel inkl. Foto, Status, Historie | – | – | Dalux Field, BCF, PDF | Laufend; Stand zum Abschluss der LPH | Alle |
| Bestands-/Revisionspläne | Aus dem Modell abgeleitete Unterlagen | – | – | PDF, DWG | Zum Abschluss der LPH | Alle |
| Soll-Ist-Visualisierungen | Einfache Bauzustandsdarstellungen | – | – | PNG/PDF | Nach Bedarf | Alle |

| Allgemeine Beschreibung (Leistungsphase 9 – Objektbetreuung) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In der Objektbetreuung werden das Mängelmanagement abgeschlossen sowie die Bauwerks- und Anlagendokumentation finalisiert und an Betrieb und Facility Management übergeben. Der Schwerpunkt der Dokumentation liegt auf der Erfassung der Anlagenkennzeichen (AKZ) der Verfahrenstechnik, sowie auf den für Betrieb und Facility Management wesentlichen Informationen. Das As-built-Modell ist hierfür als strukturierter Informationsträger zu vervollständigen. Die Attribuierung erfolgt gemäß SOM HW und dem HW-Kennzeichnungssystem; Ergänzungen sind dem BMA vorzulegen und im BAP zu dokumentieren. Die AwF werden in rudimentärer Form umgesetzt – mit bewusster Gewichtung der Bauwerks- und Anlagendokumentation (AwF 190). |  |  |  |  |  |  |
| AwF | Projektspezifische Beschreibung |  |  |  |  | Fachdisziplin |
| AwF 170 | Abschluss des Mängelmanagements in Dalux: Nachverfolgung und Dokumentation der Mängelbeseitigung, Erfassung von Rest- und Gewährleistungsmängeln sowie Abschluss offener Abnahmepunkte. Übergabe der abschließenden Mängel-/Abnahmedokumentation. |  |  |  |  | Alle |
| AwF 190 (Schwerpunkt) | Projekt- und Bauwerksdokumentation mit Fokus auf den Anlagenkennzeichen der Verfahrenstechnik. Das As-built-Modell wird mit den AKZ der Anlagen (Pumpen, Armaturen, Leitungen, EMSR) gemäß HWW-Kennzeichnungssystem versehen – führend über die ET-Planung (EMSR-/Leittechnik). Zusätzlich werden die wesentlichen betriebs- und FM-relevanten Informationen erfasst (z. B. Hersteller, Typ/Fabrikat, Leistungs-/Mediendaten, Einbaudatum, Wartungs-/Prüfintervalle, Gewährleistungsfristen) und – soweit zweckmäßig – mit den zugehörigen Dokumenten (Datenblätter, Wartungs-/Betriebsanleitungen, Prüfprotokolle) im CDE verknüpft. Übergabe als strukturiertes IFC-Modell zzgl. zugeordnetem Dokumentenpaket. |  |  |  |  | MT (AKZ führend), ET, BT |
| Bereitgestellte Grundlagendaten (Eingangsdaten) |  |  |  |  |  |  |
| Daten | Beschreibung | LoG | LoI | Übergabeformat | Übergabezeitpunkt | Fachdisziplin |
| As-built-Fachmodelle LPH 8 | An den Bauzustand angepasste Modelle | 400–500 | 400 | IFC4.3, RVT | Zu Beginn der LPH | Alle |
| AKZ-Systematik HWW | Kennzeichnungssystem der Verfahrenstechnik | – | – | Anhang/PDF | Zu Beginn der LPH | Alle |
| Hersteller-/Anlagendaten | Datenblätter, Typenschilder, Prüf-/Wartungsangaben | – | – | PDF | Laufend in der LPH | Alle |
| Mängeldokumentation LPH 8 | Stand des Mängel-/Abnahmemanagements | – | – | Dalux Field, BCF | Zu Beginn der LPH | BIM |
| Lieferleistungen (Ausgangsdaten) |  |  |  |  |  |  |
| Daten | Beschreibung | LoG | LoI | Übergabeformat | Übergabezeitpunkt | Fachdisziplin |
| Finale As-built-Fachmodelle | Bauwerks- und Anlagendokumentation inkl. AKZ und FM-/Betriebsattributen | 500 | 500 | IFC4.3, RVT | Zum Abschluss der LPH | Alle |
| Anlagendokumentation (AKZ) | Objekte mit Anlagenkennzeichen (Pumpen, Armaturen, Leitungen, EMSR) | 500 | 500 | IFC4.3 | Zum Abschluss der LPH | MT, ET |
| Dokumentenpaket | Verknüpfte Datenblätter, Wartungs-/Betriebsanleitungen, Prüfprotokolle | – | – | PDF, im CDE verknüpft | Zum Abschluss der LPH | Alle |
| Abschluss Mängel-/Abnahmedoku | Dokumentierte Mängelbeseitigung, Rest-/Gewährleistungsmängel | – | – | Dalux Field, BCF, PDF | Zum Abschluss der LPH | Alle |
| Übergabe an Betrieb/FM | Strukturierte Übergabe der Dokumentation an Betrieb und FM | 500 | 500 | IFC4.3 + Dokumentenpaket | Zum Abschluss der LPH | BIM |

## Lieferzeitpunkte

Für eine effiziente Koordination und Steuerung des Projektes ist ein regelmäßiger Austausch von aktuellen Zwischenständen der einzelnen digitalen Liefergegenstände maßgebend. Die Austauschzyklen werden vom AG vorgegeben, wobei im Zuge der Abstimmung des BAP zwischen AG und AN Konkretisierungen erfolgen.

Der Austausch der digitalen Lieferleistungen erfolgt ausschließlich über die gemeinsame Datenumgebung (siehe Abschnitt 4.2.1).

| Termin | Aufgabe | Zuständigkeit |
| --- | --- | --- |
| Projektbeginn | BIM-Kick-Off | BMA + BGK |
|  | Bereitstellung der Grundlagendaten | BMA |
|  | Erstellung Projekt-BAP auf Grundlage AIA und Vor-BAP + projektbegleitende Aktualisierung | BGK |
| Drei Tage vor Besprechung | Hochladen der qualitätsgesicherten Fachmodelle/Zwischenstände | BGK |

Tabelle 6: Lieferzeitpunkte

# Rollen und Verantwortlichkeiten

Zur Leistungserbringung haben die AN spezifische BIM-Rollen vorzusehen und kompetent zu besetzen. Für die Qualitätsprüfung legt der AG besonderen Wert auf das Vier-Augen-Prinzip. Aus diesem Grund sollte insbesondere das Rollenpaar BIM-Koordination und BIM-Gesamtkoordination nicht mit ein und derselben Person besetzt werden. Es werden vom AG folgende BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten im Rahmen des Projektes vorgesehen. Die Funktionen und Aufgaben der verschiedenen BIM-Rollen sind dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Kapitel 3 zu entnehmen.

AN

BIM-Gesamtkoordination

Vermessung / Bestandsmodellierung

BIM-Koordination

Vermessung

BIM-Koordination

Bestandsmodellierung

Vertragsverhältnis

BIM-Koordination Planung

BIM-Management

AG (Projektleitung)

Abb. 2: Organigramm mit Vertragsverhältnis

# Kollaboration

## Grundsätze der Zusammenarbeit

Die Grundsätze der Zusammenarbeit sind dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 4.1 zu entnehmen.

Das Issuemanagement wird anhand von BCF Issues in unserer CDE Dalux Box (Siehe 4.2.1) durchgeführt.

## Informationsmanagement

### Nutzung einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE) Dalux Box

Die Nutzung einer gemeinsamen Datenumgebung ist im BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 4.2.1 beschrieben.

Projektspezifische Ergänzungen oder Abweichungen zu dem BIM-Leitfaden für die FHH:

Für die Projektkommunikation, das Aufgabenmanagement (BCF-Monitoring) und die Datenablage wird seitens des AG eine gemeinsame Datenumgebung (CDE) eingerichtet. Die Einrichtung, Organisation und Verwaltung liegen in der Verantwortung der CDE-Administration des AG. Die Lizenzkosten für die Nutzung des Projektraums trägt der AG. Für die einzelnen Projektbeteiligten werden individuelle Zugänge eingerichtet. Eine Weitergabe der Zugangsdaten ist nicht zulässig. Alle Zugriffe auf die gemeinsame Datenumgebung werden protokolliert und unter Einhaltung des Datenschutzes gespeichert. Einmal übertragene Daten können nicht mehr gelöscht werden. Die AN müssen sicherstellen, dass die eingesetzten Projektbeteiligten über grundlegende Kompetenzen zur Verwendung einer gemeinsamen Datenumgebung und zur Umsetzung der Datensicherheit sowie dem Datenschutz verfügen.

Um den reibungslosen Datentransfer sicherzustellen, haben die AN einen Internetanschluss mit ausreichender Bandbreite vorzuhalten.

Gemäß der DIN ISO 19650 werden die Daten mit verschiedenen Status versehen. Alle Daten sind vor ihrer Ablage in die CDE auf ihre Richtigkeit zu prüfen und werden im Status „geteilt“ veröffentlicht. Eine Freigabe durch den AG erfolgt mit der Endversion von Dokumenten und 3D-Bauwerksinformationsmodellen.

In diesem Projekt wird die CDE „Dalux Box“ eingesetzt.

### Datei-/Modellnamenskonventionen

Es gelten die Grundsätze des BIM-Leitfadens der FHH im Anhang, Abschnitt 4.2.2.

Die digitalen Liefergegenstände werden entsprechend ihrer Codierung automatisiert in der gemeinsamen Datenumgebung eingeordnet und versioniert.

Hierzu gelten die in den AIA festgehaltenen Codierungsregeln. Die Codierung erfolgt über den jeweiligen Dateinamen.

Die vorgegebenen Namenskonventionen des Projektes sind von allen Projektbeteiligten während der gesamten Projektlaufzeit konsequent zu verfolgen.

Abweichungen und Ergänzungen zu den Namenskonventionen für die Fachmodelle und die daraus abgeleiteten oder ergänzenden Dokumente sind mit dem AG abzustimmen und im BAP zu dokumentieren.

Eine detaillierte Option der Datei- und Modellnahmen wird zum Projektstart übergeben.

### Status | Informationsfluss innerhalb der CDE

Über den Status der Daten wird der Bearbeitungsstand und damit das Recht zur Nutzung der Daten geregelt. Die Bearbeitungsstatus sind dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 4.2.3 zu entnehmen.

## Aufgabenmanagement

Das Aufgabenmanagement (Koordinations-/ Kollaborationsprozess) ist entsprechend dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 4.3 durchzuführen. Als Werkzeug für die modellbasierte Kommunikation wird das offene Datenformat BIM Collaboration Format (BCF) eingesetzt.

Das Aufgabenmanagement (BCF-Monitoring) wird seitens des AG über die gemeinsame Datenumgebung/ Kollaborationsplattform Dalux abgewickelt, siehe Abschnitt 4.2.1.

Titel (Nomenklatur) der Issues:

Titel:		Gewerk_Thema

Gewerk: 	ARC, TWP, TGA…

Beispiel: 	TWP_ Stütze A1 gelöscht

Informationen der Issues:

Eine konkrete Absprache der Informationen der Issues findet zu Projektbeginn statt und wird im BAP festgehalten. Durch die Einhaltung dieser Vorgaben wird eine Filterung und das nachträgliche Auffinden der Tickets erleichtert.

Jedes Issue muss neben dem Titel grundsätzlich eine Beschreibung und eine Zuweisung enthalten. Zudem sind folgende Informationen für ein Issue anzugeben:

- Frist (Datum), sofern erforderlich

- Bereiche zur Verortung des Issues

- Ticketart (Aufgabe, Information, Beschluss),

- Status (Abgelehnt, Aktiviert, Freigegeben, Geschlossen)

- Priorisierung

- Pausiert: Diese Priorisierung wird verwendet, wenn ein Issue vorübergehend nicht weiterverfolgt wird. Dies kann verschiedene Gründe haben, wie z.B. fehlende Informationen oder Abhängigkeiten von anderen Aufgaben. Das Issue bleibt im System, wird aber aktuell nicht bearbeitet.

- Gering: Ein Issue mit geringer Priorität hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Projektfortschritt oder die Qualität. Diese Issues können in der Regel zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden, ohne dass sie den Projektzeitplan oder die Kosten wesentlich beeinflussen.

- Normal: Issues mit normaler Priorität sollten innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens bearbeitet werden. Sie haben eine gewisse Bedeutung für den Projektfortschritt und die Qualität, sind aber nicht dringend. Diese Issues sollten in den regulären Arbeitsablauf integriert werden.

- Hoch: Ein hoch priorisiertes Issue erfordert eine zeitnahe Bearbeitung, da es den Projektfortschritt oder die Qualität erheblich beeinflussen kann. Diese Issues sollten schnellstmöglich gelöst werden, um Verzögerungen oder zusätzliche Kosten zu vermeiden.

- Kritisch: Kritische Issues haben die höchste Priorität und müssen sofort bearbeitet werden. Sie stellen eine unmittelbare Bedrohung für den Projektfortschritt, die Sicherheit oder die Qualität dar. Eine schnelle Lösung ist unerlässlich, um schwerwiegende Probleme zu verhindern.

Zuständigkeiten:

Da die Kommunikationsplattform vom AG gestellt wird, übernimmt das BIM-Management die Einrichtung des Projektes und vergibt die unterschiedlichen Berechtigungen, die auf der Kollaborationsplattform für die einzelnen Nutzer eingestellt werden können.

Die BIM-Gesamtkoordination wiederum übernimmt die Rolle einer „Aufgaben-Administration“. Hierzu gehört die Einrichtung und Pflege des Aufgabenmanagements sowie die Erstellung und Abstimmung von Kommunikationsregeln und die Prüfung auf deren Einhaltung.

Workflow eines Issues:

Generell gilt für alle Issues:

- Alle Projektbeteiligten dürfen Issues erstellen und bearbeiten.

- Die Beschreibung eines Issues sollte so eindeutig wie möglich sein, damit keine Rückfrage entsteht.

- Ein Issue wird immer nur einer Person zugewiesen.

- Nur ein Thema pro Issue.

- Ein Thema nicht auf verschiedene Issues verteilen.

- Vor Neuerstellung prüfen, ob ein Issue zu dem Thema existiert und geschlossene ggf. wieder öffnen.

- Ergebnisse telefonischer Abstimmungen oder aus Emailverkehr werden in einem entsprechenden Issue dokumentiert.

Beim Schließen eines Issues ist folgende Regel einzuhalten:

Nur Autor:innen von Issues dürfen diese auch schließen. Das bedeutet, dass Issues vom Empfangenden nach Erledigung des Tasks als „Freigegeben“ deklariert werden und der Erstellende das Issue schließt, nachdem sie*er geprüft hat, ob die Aufgabe vollständig abgeschlossen ist (Siehe Abb. 4)

Issues, die nicht innerhalb der Kollaborationsplattform erstellt werden, müssen von der erstellenden Person manuell auf die Plattform importiert und dort entsprechend der vorgegebenen Konvention händisch nachgepflegt werden.

Abb. 4 Ablaufdiagramm BCF-Issue

## Datenmanagement

Die Hinweise im BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 4.4 sind zu beachten.

### Datenaustauschformate

Neben den im BIM-Leitfaden beschriebenen Dateiformaten sind auch folgende Datenformate mit zu übergeben:

| Format | Version | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| RVT | 2026 | Revit-Projektdateien |
| RFA | 2026 | Revit-Familiendateien |
| E57 | 1.0 | Punkwolke |
| IFC | 4x3 | Industry Foundation Classes (ISO 16739-1:2024) |

## BIM-Testphase

Um eine reibungslose Projektabwicklung hinsichtlich der BIM-Methode zu gewährleisten, sind seitens der AN BIM-Testphasen einzuplanen.

Vorgaben für die BIM-Testphasen sind dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 4.5 zu entnehmen.

Um ein gegenseitiges Verständnis der Modellierungsanforderungen zu gewährleisten, ist zu Beginn der Leistungsphase ein dedizierter Bereich zu bestimmen, welcher zuerst modelliert wird. Anhand des Bereiches wird die Einhaltung der Modellierungsrichtlinien kontrolliert. Erst nach Freigabe durch den AG kann mit der weiteren Modellierung fortgefahren werden.

# Qualitätsmanagement

Die allgemeinen Anforderungen an das Qualitätsmanagement sind dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Kapitel 5 zu entnehmen.

Die Qualitätssicherung der angeforderten digitalen Liefergegenstände ist durch die AN sicherzustellen. Der hierfür erforderliche Prozess ist im BAP zu dokumentieren.

Es werden ausschließlich qualitätsgesicherte Modelle als Übergabeleistung der AN akzeptiert.

Erst nach erfolgter Qualitätssicherung durch die AN und Qualitätskontrolle durch den AG werden die digitalen Liefergegenstände freigegeben.

Projektspezifische Ergänzungen oder Abweichungen zu dem BIM-Leitfaden für die FHH:

- Zum Ende einer jeweiligen LPH sind Prüfberichte (siehe Abschnitt 5.3) für die einzelnen digitalen Liefergegenstände zu erstellen und in der gemeinsamen Datenumgebung abzulegen.

- Die Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP muss durch den Prüfbericht nachgewiesen werden.

- Die Grundlage zur Prüfung ist die bereitgestellte Checkliste (siehe Anhang).

- Eine Freigabe ist nicht mit der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Leistung gleichzusetzen.

## Qualitätsprüfungs- und Kollaborationsprozess

Die Grundsätze des Qualitätsprüfungs- und Kollaborationsprozesses können dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 5.1 entnommen werden.

## Qualitätsprüfung der Modelle und Informationen

Alle Modelle müssen der geforderten Qualität entsprechen. Dabei unterteilt sich die Qualitätsprüfung in folgende Prozesse: Konformitätsprüfung, Fachprüfung und AwF-Prüfung.

Die Informationen zur Qualitätsprüfung sind dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 5.2 zu entnehmen.

## Prüfberichte

Durch den AN ist eine Vorlage für einen Prüfbericht zu erstellen. Als Grundlage für diesen Prüfbericht dient die vom AG zur Verfügung gestellte Checkliste (siehe Anlage). Über die Inhalte der Checkliste hinaus sind folgende Themen zu beschreiben:

- Einschränkungen/Toleranzen,

- Verwendete Prüfverfahren/Regeln.

# Modellierung

Klassifizierung, Aufbau und Strukturierung der digitalen Modelle sind für den effektiven Einsatz der BIM-Methode entscheidend. Die AN haben die im Folgenden spezifizierten Vorgaben zur Modellierung der digitalen Liefergegenstände zu gewährleisten.

Die AN können zusätzliche Vorgaben zur Modellierung vorschlagen, die jedoch nicht im Widerspruch zu den Vorgaben des AG stehen dürfen. Zusätzliche Vorschläge der AN zur Modellstruktur und den Modellinhalten müssen vom AG genehmigt werden und sind im BAP festzuhalten.

Die generellen Anforderungen an die Modellierung sind dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Kapitel 6 zu entnehmen.

Es sind folgende Vorgaben für die Erstellung der Fachmodelle zu beachten:

- Leitungselemente (IfcPipeSegment) sind als Leitungssystem (IfcDistributionSystem) mit Vorgänger und Nachfolger zu modellieren.

- Es muss eine korrekte geschossweise Ebenenzuweisung im BAP definiert und in der Modellierung eingehalten werden.

## Modellkonzept und Modellarten

Die Aufteilung der Modelle erfolgt in Koordinations-, und Fachmodelle. Falls nötig findet eine Aufteilung in Teilmodelle statt. Diese wird im BAP festgehalten. Eine detaillierte Beschreibung des Modellkonzepts ist dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 6.1 zu entnehmen. Folgende Fachmodelle sind zu erstellen:

| Kürzel | Fachmodell | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| RB | Rohbau | Grundlegende strukturelle Elemente eines Gebäudes, wie Fundamente, Wände, Decken und Dächer. |
| AR | Architektur | Gestaltung und Planung von Gebäuden und Bauwerken, einschließlich räumlicher Anordnung und Materialien. |
| ST | Stahlbau | Planung und Konstruktion von Bauwerken aus Stahl, einschließlich Dimensionierung und Verbindung der Stahlbauteile. |
| GT | Geotechnik | Untersuchung und Analyse des Baugrunds und der Bodenverhältnisse zur Gewährleistung der Stabilität. |
| MT | Maschinentechnik | Planung und Integration von Maschinen und technischen Anlagen in Bauwerke, wie Pumpen und Ventile. |
| LA | Landschaftsarchitektur | Gestaltung und Planung von Außenanlagen, einschließlich Grünflächen, Wegen und Wasserflächen. |
| ER | Erdverlegter Rohrleitungsbau | Planung und Verlegung von Rohrleitungen im Erdreich, einschließlich Trassenführung und Materialwahl. |
| TP | Tragwerksplanung | Berechnung und Konstruktion der tragenden Strukturen eines Bauwerks zur Gewährleistung der Stabilität. |
| BV | Bauvermessung | Präzise Vermessung und Absteckung von Bauwerken und Grundstücken zur genauen Umsetzung der Baupläne. |
| BS | Brandschutz | Planung und Integration von Maßnahmen und Einrichtungen zum Schutz vor Bränden, wie Fluchtwege und Brandmeldeanlagen. |
| GM | Geländemodell | Darstellung der topografischen Gegebenheiten eines Baugrundstücks, einschließlich Höhenlinien und Böschungen. |

## Modellgliederung und Modellstruktur

Es gilt grundsätzlich die Modellstruktur aus dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 6.2 zur zielgerichteten Filterung und Auswertung der Modelle. Für die Abbildung der räumlichen Struktur unter Verwendung des IFC-Standards sind die IFC-Klassen der entsprechenden IFC-Version aus den zugehörigen Objektkatalogen zu verwenden. Projektspezifische Ergänzungen und Abweichungen hierzu sind mit dem AG abzustimmen und im BAP zu dokumentieren.

Folgende Vorgaben sind für die Modellstruktur vorzusehen:

- IfcProject		-> Projekt WW Neugragen

- IfcSite		-> Neugraben

- IfcBuilding		-> z.B. Pumpenhalle

Die Zuordnung für das IfcBuildingStorey im Infrastrukturbau ist von den AN nach Auftragserteilung sinnvoll vorzuschlagen, mit dem AG abzustimmen und im BAP festzuhalten.

## Formale Modellvorgaben

Die formalen Modellvorgaben sind diesem Abschnitt zu entnehmen. Ergänzungen und Abweichungen hierzu sind mit dem AG abzustimmen und im BAP festzuhalten.

### Einheiten

Es sind die üblichen am Bau erforderlichen Maßeinheiten, im europäischen Kontext, zu benutzen. Es gelten die metrischen Maßangaben. Es wird im Maßstab 1:1 modelliert.

### Genauigkeiten/Toleranzen

Grundsätzlich sind Kollisionen in der Planung bzw. in den Modellen zu vermeiden.

Projektspezifische Ergänzungen zu dem BIM-Leitfaden für die FHH:

- Beim Nullpunktobjekt (siehe auch Abschnitt 6.6.2) sind keine Abweichungen zulässig. Der Projektnullpunkt muss in allen Modellen übereinstimmen.

- Die Abweichung zwischen modellierter Geometrie und Realität darf 2 Zentimeter nicht überschreiten. Dies gilt insbesondere für Querschnitte und Zwangspunkte.

- Bei Abstraktionen und vereinfachten Repräsentation von Geometrien ist auf eine entsprechende Lagerichtigkeit zu achten.

Abweichungen hierzu sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen und im BAP festzuhalten

### Geschossigkeit und Ebenenstruktur

Die Verwendung einer eindeutigen Ebenenstruktur (ifcBuildingStorey) ist Voraussetzung für die Zusammenführung und Prüfung der Modelle. Folgende Anforderungen sind dabei zu beachten:

- Modelle werden geschossweise unter Verwendung der vereinbarten Ebenen aufgebaut bzw. nach der Geschossbezeichnung des AG benannt.

- Objekte sind geschossweise zu trennen und der jeweiligen Ebene zuzuordnen.

- Mehrgeschossige Objekte sind einer Ebene zuzuordnen. Dies ist mit dem AG abzustimmen. Steigleitungen (in Schächten) sind beispielsweise der unteren Ebene zuzuordnen.

- Zwischen den Planenden ist sich auf eine einheitliche Benennung der Ebenen zu einigen. Diese sind im BAP festzuhalten.

- Die Gruppierung der Elemente ist mit dem AG abzustimmen und im BAP festzuhalten

## Modellinhalte und Anforderungen

Grundsätzliche Informationen über Modellinhalte und Anforderungen können dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 6.4 entnommen werden. Die Vorgaben zu den projektspezifischen Modellinhalten sind den Anwendungsfällen dieser AIA, Abschnitt 2.2 sowie den Objektkatalogen und den zugehörigen Objektübersichten der Anlage zu entnehmen.

Ergänzungen und Abweichungen hierzu, die für die vollständige Umsetzung der geforderten Leistungen erforderlich sind, sind bei Identifizierung von den AN mit dem AG abzustimmen und im BAP zu dokumentieren.

## Objekte

Die Hinweise im BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 6.5 sind zu beachten.

## Georeferenzierung

### Projektkoordinaten und Projektnullpunkt

Gemäß dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 6.6 wird mit dem Nullpunktobjekt der Projektnullpunkt festgelegt und der Bezug zu einem übergeordneten Koordinatenreferenzsystem gesetzt. Dieser ist über den gesamten Lebenszyklus des Bauwerks gültig und darf nicht verändert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle digitalen Liefergegenstände im gleichen geodätischen Bezugssystem modelliert werden.

Jedes Modell, das dem AG übergeben wird, muss dieses Nullpunktobjekt enthalten.

| Koordinatenreferenzsystem | EPSG | Erläuterung |  | Bemerkung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETRS89_UTM 32N | 25832 | ETRS89 / UTM zone 32N |  | Lagestatus 310 |  |  |
| Höhenreferenzsystem | EPSG | Erläuterung |  | Bemerkung |  |  |
| DE_DHHN2016_NH | 7837 | Haupthöhennetz von 2016 |  | Höhenstatus 170 |  |  |
| Projektnullpunkt | Rechtswert [x] |  | Hochwert [y] |  | Höhe [z] | Projektnorden |
| Weltkoordinaten (EPSG: 10285) | 557315.215440357 |  | 5924590.179371469 |  | 0,000 | 342.06° |
| Lokale Koordinaten | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |

Tabelle 8: Koordinaten Projektnullpunkt

Der Projektursprung ist in jedem IFC-Modell über eine IfcMapConversion anzugeben und im Revit Projekt zu hinterlegen.

### Master-Modell

Das Master-Modell beinhaltet neben wichtigen Projektinformationen auch die Definition des Projektnullpunktes. Der Projektnullpunkt ist in Form einer doppelten Pyramide gekennzeichnet (siehe nachfolgende Abbildung).

Abb. 6: Nullpunktobjekt des Master-Modells

Der Berührungspunkt der beiden Pyramidenspitzen ist lageidentisch mit dem Projektnullpunkt. Der Projektnullpunkt ist für alle Fachmodelle über die gesamte Projektlaufzeit bindend zu verwenden.

Vor Beginn der Zusammenarbeit wird von dem AG ein Master-Modell im IFC-Datenformat zur Verfügung gestellt.

| Bereitgestellte Grundlagendaten (AG) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Inhalt | Format | Stand (Datum) |
| Master-Modell | Projektspezifische BIM-Referenzdatei mit der Anwendung des definierten Koordinaten- und Höhensystems und des Projektnullpunktes. | IFC4 | 19.02.2024 |

Tabelle 9: Beschreibung des gelieferten Mastermodells (Beispiel)

# Technologien

## Software

Zu Projektbeginn müssen in einer Testphase die bei den verschiedenen Projektbeteiligten zum Einsatz kommenden Lösungen (Software und Datenaustauschformate) auf Kompatibilität geprüft werden (siehe Abschnitt 4.5). Die abgestimmten Softwareprodukte und Austauschformate werden im BAP unter Angabe der Version festgeschrieben. Während des gesamten Projektverlaufs sind diese zwischen den Projektbeteiligten und dem AG abgestimmten Lösungen anzuwenden. Eine Änderung (z.B. auf eine aktuelle Version) erfordert eine vorherige Absprache mit dem AG und eine Aktualisierung des BAPs.

Weitere Informationen und Vorgaben sind dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang, Abschnitt 7.1 und dem zugehörigen BAP zu entnehmen.

# Relevante Normen und Richtlinien

Die im BIM-Umfeld relevanten Normen und Richtlinien sind dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang zu entnehmen.

# Glossar

Das Glossar ist dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang zu entnehmen.

Projektspezifische Ergänzungen zu dem BIM-Leitfaden für die FHH:

# Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen sind dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang zu entnehmen.

Projektspezifische Ergänzungen zu dem BIM-Leitfaden für die FHH:

| SOM | Semantisches Objektmodell |
| --- | --- |

# Anlagenverzeichnis

| Anlagennummer | Name | Version | Stand/Datum | Dateiformat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BIM-Leitfaden für die FHH | Version 004 | Dez. 2023 | pdf |
|  | Objektkatalog Allgemein | Version 004 | Feb. 2023 | pdf |
|  | Checkliste zur Modellprüfung | Version 002.1 | Feb. 2025 | word |
|  | … |  |  |  |

# Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Einordnung AIA in die Standardisierungsprojekte BIM.Hamburg (©BIM.Hamburg, 2023)	IV

Abb. 2: Organigramm mit Vertragsverhältnis	10

Abb. 5: Grafische Visualisierung der Tabelle Nutzungsrechte (Beispiel)	12

Abb. 4 Ablaufdiagramm BCF-Issue	14

Abb. 5 Beispiel Bauwerksstruktur	20

Abb. 6: Nullpunktobjekt des Master-Modells	24

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Projektsteckbrief	4

Tabelle 2: Beteiligte Fachdisziplinen	5

Tabelle 3 Objekte im Projekt	5

Tabelle 4: Matrix Projektspezifische Anwendungsfälle	6

Tabelle 5: Bereitgestellte Grundlagendaten und Lieferleistungen nach LPH	8

Tabelle 6: Lieferzeitpunkte	9

Tabelle 7: Dateinamensschlüssel/ -konvention	12

Tabelle 8: Koordinaten Projektnullpunkt	24

Tabelle 9: Beschreibung des gelieferten Mastermodells (Beispiel)	24

# Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis ist dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang zu entnehmen.